## Slide 1
6-6 有向无环图及其应用
v
第六章 图

## Slide 2
AOV网的定义
讲什么？
拓扑排序
AOE网的定义
关键路径

## Slide 3
AOV 网的定义
什么是工程？工程有什么共性？
几乎所有的工程都可以分为若干个称作活动的子工程
某些活动之间通常存在一定的约束条件
AOV网（顶点表示活动的网）：在一个表示工程的有向图中，用顶点表示活动，用弧表示活动之间的优先关系
AOV网中出现回路意味着什么？
活动之间的优先关系是矛盾的
AOV网（activity on vertex network）

## Slide 4
拓扑序列的定义
v1
v0
v3
v5
v4
v2
v6
拓扑序列：设有向图G=(V，E)具有 n 个顶点，则顶点序列 v0, v1, …, vn-1 称为一个拓扑序列，当且仅当满足下列条件：若从顶点 vi到 vj 有一条路径，则在顶点序列中顶点 vi 必在顶点 vj 之前
拓扑序列 1：v0 v1 v2 v3 v4 v5 v6
拓扑排序：对一个有向图构造拓扑序列的过程
拓扑序列 2：v0 v1 v3 v2 v4 v5 v6
使得AOV网中所有应该存在的前驱和后继关系都能得到满足

## Slide 5
拓扑排序算法——基本思想
算法：拓扑排序TopSort
输入：AOV网 G=(V，E)
输出：拓扑序列
1. 重复下述操作，直到输出全部顶点，或AOV网中不存在没有前驱的顶点
1.1 从AOV网中选择一个没有前驱的顶点并且输出；
1.2 从AOV网中删去该顶点，并且删去所有以该顶点为尾的弧；
v1
v0
v3
v5
v4
v2
v6
拓扑序列：
v0
v1
v3
v4
v2
v5
v6

## Slide 6
练习
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12

## Slide 7
AOV 网的定义
什么是工程？工程有什么共性？
几乎所有的工程都可以分为若干个称作活动的子工程
活动之间存在某些制约关系
每个活动通常需要一个持续的时间
AOE网（边表示活动的网）：在一个表示工程的带权有向图中，用顶点表示事件，用有向边表示活动，边上的权值表示活动的持续时间
v1
v0
v3
v2
a0=4
a1=3
a4=6
a3=4
a2=2
源点：整个工程的开始点，其入度为0
终点：整个工程的结束点，其出度为0
AOE网（activity on edge network）

## Slide 8
AOV 网的定义
v1
v0
v3
v2
a0=4
a1=3
a4=6
a3=4
a2=2
事件 事件含义
v0 源点，整个工程开始
v1 活动 a0 完成，活动 a2 和 a4 可以开始
v2 活动 a1 和 a2 完成，活动 a3 可以开始
v3 活动 a3 和 a4 完成，整个工程结束
AOE网的性质：
（1）只有在进入某顶点的各活动都已经结束，该顶点所代表的事件才能发生
（2）只有在某顶点所代表的事件发生后，从该顶点出发的各活动才能开始

## Slide 9
AOV 网的定义
v1
v0
v3
v2
a0=4
a1=3
a4=6
a3=4
a2=2
（1） 完成整个工程至少需要多少时间?
（2）为缩短完成工程所需的时间， 应当加快哪些活动?
AOE网能够解决什么问题？
这个AOE网的最短工期是多少？
v1
v0
v3
v2
a0=4
a1=3
a4=6
a3=4
a2=2
关键路径：AOE网中从源点到终点的最长路径
关键活动：关键路径上的活动
不按期完成关键活动就会影响整个工程的进度
换言之，要缩短整个工期，必须加快关键活动的进度

## Slide 10
关键路径算法——基本思想
v1
v0
v3
v2
a0=4
a1=3
a4=6
a3=4
a2=2
如何求关键路径呢？
求关键活动
如何求关键活动呢？关键活动为什么是关键的？
关键活动的开始时间不能推迟
关键活动的最早开始时间和最晚开始时间相等
算法：关键路径算法
输入：带权有向图 G=(V，E)
输出：关键活动
1. 计算各个活动的最早开始时间和最晚开始时间
2. 计算各个活动的时间余量，时间余量为 0 即为关键活动

## Slide 11
关键路径算法——存储结构
算法：关键路径算法
输入：带权有向图 G=(V，E)
输出：关键活动
1. 计算各个活动的最早开始时间和最晚开始时间
2. 计算各个活动的时间余量，时间余量为 0 即为关键活动
设带权有向图 G=(V，E)含有 n 个顶点 e 条边，设置 4 个一维数组：
（1）事件的最早发生时间 ve[n]
（2）事件的最迟发生时间 vl[n]：
（3）活动的最早开始时间 ae[e]
（4）活动的最晚开始时间 al[e]

## Slide 12
关键路径算法——存储结构
（1）事件的最早发生时间 ve[n]
AOE网的性质：只有进入 vk 的所有活动<vj，vk>都结束，vk 代表的事件才能发生
ve[0] = 0
ve[k] = max{ve[j] + len<vj, vk>} (<vj, vk>∈p[k]) p[k]：所有到达 vk 的有向边
v1
v0
v3
v2
a0=4
a1=3
a4=6
a3=4
a2=2
事件 v2 的最早发生时间是多少？
ve[2] = max{ve[0] + a1, ve[1] + a2} = {0 + 3, 4 + 2} = 6
v1
v3
v0
v2
ve[k]
0
4
6
10

## Slide 13
关键路径算法——存储结构
（2）事件的最迟发生时间 vl[n]
vl[n-1] = ve[n-1]
vl[k] = min{vl[j]-len<vk , vj>}（<vk, vj>∈s[k]）s[k] ：所有从 vk 发出的有向边
v1
v0
v3
v2
a0=4
a1=3
a4=6
a3=4
a2=2
事件 v3 和v0 的最迟发生时间是多少？
vl[3] = ve[3] = 10
ve[0] = min{ve[1] – a0, ve[2] – a1} = {4 – 4, 6 – 3} = 0
v1
v3
v0
v2
ve[k]
0
4
6
10
vl[k]
10
6
4
0

## Slide 14
关键路径算法——存储结构
（3）活动的最早开始时间 ae[e]
v1
v0
v3
v2
a0=4
a1=3
a4=6
a3=4
a2=2
活动 a2 的最早开始时间是多少？
ae[2] = ve[1] = 4
（4）活动的最晚开始时间 al[e]
活动 a2 的最晚开始时间是多少？
al[2] = vl[2] - 2 = 4
若活动 ai 由有向边<vk, vj>表示，则
ae[i] = ve[k]
al[i] = vl[j] - len<vk, vj>

## Slide 15
关键路径算法——运行实例
（3）活动的最早开始时间 ae[e]
v1
v0
v3
v2
a0=4
a1=3
a4=6
a3=4
a2=2
（4）活动的最晚开始时间 al[e]
若活动 ai 由有向边<vk, vj>表示，则
ae[i] = ve[k]
al[i] = vl[j] - len<vk, vj>
v1
v3
v0
v2
ve[k]
0
4
6
10
vl[k]
10
6
4
0
0
a1
a3
a0
a2
ae[i]
a4
al[i]
0
0
3
4
4
6
6
4
4

## Slide 16
关键路径算法——运行实例
v1
v0
v3
v2
a0=4
a1=3
a4=6
a3=4
a2=2
v1
v3
v0
v2
ve[k]
0
4
6
10
vl[k]
10
6
4
0
a1
a3
a0
a2
ae[i]
a4
al[i]
0
0
0
3
4
4
6
6
4
4
v1
v0
v3
a0=4
a4=6
v1
v0
v3
v2
a0=4
a3=4
a2=2

## Slide 17
练习
计算 Ve(i)
计算 Vl(j)
计算 e(i)
计算 l(i)
计算 l(i)-e(i)
V9
V8
V7
V6
V4
V5
V3
V2
V1
a2=4
a3=5
a5=1
a6=2
a9=4
a1=6
a4=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
Vetex Ve Vl
0
6
4
5
7
7
16
14
18
0
6
6
8
7
10
16
14
18
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
activity e l l-e






0
0
0
0
2
2
6
6
0
4
6
2
5
8
3
7
7
0
7
7
0
7
10
3
16
16
0
14
14
0
0
3
3